KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP

CampusFood – Luồng Đặt món · Thanh toán QR · Nhận/Giao

Sprint 10 ngày | Đội: Lan · Minh · Ngọc · Phúc | DoD: AC + Review + Test + Deploy thử, 0 lỗi nghiêm trọng

# 1. Biên bản chuẩn hóa ước lượng (Planning Poker)

Tham chiếu: “Xem thực đơn hôm nay” = 3 SP. Thang Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. PO không tự chốt SP. Không lấy trung bình, không ép số, không đổi SP sang giờ.

## 1.1. Phân loại PBI chưa chốt

| Mã | Phiếu | Phân loại | Căn cứ | Đề xuất kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | 3/5/5/8 | Cần thảo luận | Thiếu quy tắc điểm ngoài trường; phiếu lệch 3↔8 | Chốt 5 SP. Refine quy tắc “ngoài trường = không hỗ trợ / phí phụ”. Nếu phức tạp → tách. |
| CF04 | 5/8/8/13 | Cần thảo luận | Phụ thuộc CF02+CF03; phiếu cao do rủi ro trạng thái giao | Chốt 8 SP. Làm rõ state machine (chờ→nhận→đang giao→xong). Không tách nếu AC rõ. |
| CF06 | 5/8/13/13 | Thiếu dữ liệu | Thiếu SLA cổng QR; phiếu 5 vs 13 = bất đồng lớn | Không chốt Sprint này. Spike 1-2 ngày làm rõ SLA/API. Tạm để 8 nếu bắt buộc (rủi ro cao). |
| CF08 | 13 tạm | Thiếu dữ liệu | Thiếu Acceptance Criteria; 13 SP quá lớn | Loại khỏi Sprint. Refine AC + tách (xử lý hủy / hoàn tiền / thông báo). Không đưa vào Backlog Sprint. |

## 1.2. SP chốt cuối cùng

CF01=3 | CF02=5 | CF03=5 | CF04=8 | CF05=5 | CF06=chưa chốt (spike) | CF07=3 | CF08=loại | CF09=3

PBI cần refine/tách: CF06 (spike SLA), CF08 (tách AC), CF03 (quy tắc ngoài trường).

# 2. Sprint Goal và Phạm vi

## 2.1. Sprint Goal

“Hoàn thành luồng dùng thử được: Xem món → Tạo đơn → Chọn điểm nhận → Nhận/cập nhật giao → Xem trạng thái, đủ an toàn để pilot tại hai căn tin (không phụ thuộc thanh toán QR đầy đủ).”

## 2.2. Sprint Backlog đề xuất

| Mã | PBI | SP | Ưu tiên | Lý do chọn/loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn/còn món | 3 | 1 | Nền tảng; sẵn sàng; không phụ thuộc |
| CF02 | Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | 2 | Cốt lõi luồng; sau CF01 |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 5 | 3 | Cần cho nhận hàng; đã chốt 5 sau thảo luận |
| CF04 | Nhận đơn/cập nhật giao | 8 | 4 | Hoàn thiện vòng đời đơn; phụ thuộc CF02+03 |
| CF05 | Xem trạng thái giao | 5 | 5 | Đóng vòng trải nghiệm người dùng; sau CF04 |
| CF06 | Thanh toán QR | — | 6 | LOẠI: thiếu SLA; rủi ro cao; có thể mock thanh toán tạm |
| CF07-09 | Biên nhận / Hoàn tiền / Đánh giá | — | 7-9 | LOẠI: không cần cho luồng dùng thử tối thiểu; CF08 thiếu AC |

Tổng SP cam kết: 3+5+5+8+5 = 26 SP. (Sẽ điều chỉnh theo Capacity/Velocity ở mục 4).

DoD áp dụng: đạt AC, code review, kiểm thử chính + lỗi, deploy môi trường thử, 0 lỗi nghiêm trọng.

# 3. Capacity và Task Breakdown

## 3.1. Capacity ban đầu

| Thành viên | Ngày × giờ | Tổng giờ thô | Gián đoạn | Capacity thực (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan (FE) | 10 × 6 | 60 | Hỗ trợ 6h | 54 giờ |
| Minh (BE) | 8 × 6 | 48 | Không | 48 giờ |
| Ngọc (QA/BA) | 10 × 5 | 50 | Họp 5h | 45 giờ |
| Phúc (Tích hợp) | 9 × 6 | 54 | Tích hợp cũ 8h | 46 giờ |
| TỔNG ĐỘI |  | 212 |  | 193 giờ |

Giả định: giờ/ngày đã là giờ tập trung (không tính thêm focus factor). Ceremony Scrum (~10-12h/người) đã nằm trong lịch ngày làm việc.

## 3.2. Capacity khi Minh nghỉ thêm 2 ngày

Minh còn 6 ngày × 6h = 36 giờ (giảm 12 giờ). Capacity đội mới = 193 − 12 = 181 giờ.

Tác động: Backend trở thành bottleneck. CF02, CF04 (phần BE) rủi ro cao. Cần ưu tiên task BE trước, hoặc giảm phạm vi CF04/CF05 nếu cần.

## 3.3. Task Breakdown (≥ 3 PBI)

Không dùng công thức 1 SP = x giờ. Task có động từ, đầu ra, phụ thuộc, phối hợp.

### CF01 – Xem thực đơn/còn món (3 SP)

- Thiết kế API GET /menu (Minh) → JSON thực đơn + trạng thái còn món; phụ thuộc: schema DB.

- Xây UI danh sách món + filter căn tin (Lan) → màn hình dùng thử; phụ thuộc: API CF01.

- Viết test case + kiểm thử API/UI (Ngọc) → báo cáo pass/fail; phối hợp Lan+Minh.

- Tích hợp mock data hai căn tin (Phúc) → môi trường thử có dữ liệu thật.

### CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- Thiết kế API POST /orders + sinh mã xác nhận (Minh) → endpoint + mã unique; phụ thuộc CF01.

- Xây form đặt món + hiển thị mã (Lan) → màn đặt thành công; phụ thuộc API CF02.

- Viết AC chi tiết + test luồng tạo đơn (Ngọc) → checklist DoD.

- Tích hợp validate tồn kho khi tạo đơn (Phúc) → đồng bộ còn món; phối hợp Minh.

### CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao (8 SP)

- Thiết kế state machine đơn (Minh) → trạng thái: chờ→nhận→đang giao→xong; phụ thuộc CF02+CF03.

- Xây màn quản lý đơn cho nhân viên căn tin (Lan) → cập nhật trạng thái; phụ thuộc API.

- Viết test chuyển trạng thái + edge case (Ngọc) → coverage lỗi.

- Tích hợp webhook/push cập nhật (Phúc) → đồng bộ real-time; phối hợp toàn đội.

# 4. Velocity và Quyết định phạm vi

## 4.1. Velocity & xu hướng

Sprint 3 = 18 SP | Sprint 4 = 21 SP | Sprint 5 = 15 SP.

Velocity trung bình 3 sprint gần nhất = (18+21+15)/3 = 18 SP.

Xu hướng: dao động mạnh (21 → 15 = giảm 28%). Sprint 5 thấp có thể do gián đoạn/capacity hoặc overcommit. PBI 8 SP chỉ hoàn thành 75% → không tính vào Velocity (đúng quy tắc: chỉ Done mới tính).

## 4.2. Hai phương án phạm vi

| Tiêu chí | A – Chủ yếu theo Velocity | B – Capacity + Sẵn sàng + Rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi | CF01+02+03+05 ≈ 16-18 SP (gần avg 18) | CF01+02+03+04 ≈ 21 SP; CF05 stretch |
| Tin cậy | Cao – dựa lịch sử Done | Trung bình – Capacity có biến động (Minh nghỉ) |
| Nghỉ/gián đoạn | Ít xem xét; có thể overcommit nếu capacity thấp | Đã trừ gián đoạn + Minh nghỉ 2 ngày → an toàn hơn |
| Bảo vệ Goal | Luồng thiếu CF04 (nhận/giao) → Goal yếu | Có CF04 → luồng dùng thử đầy đủ hơn |
| Áp lực/Gaming | Thấp – không ép SP | Trung bình – cần discipline không nhồi SP |

## 4.3. Quyết định

Chọn phương án B có điều chỉnh: Cam kết CF01 + CF02 + CF03 + CF04 = 21 SP. CF05 = stretch goal (chỉ làm nếu ngày 7-8 còn capacity).

Giả định: (1) Minh nghỉ 2 ngày đã tính; (2) CF03 chốt 5 sau thảo luận quy tắc; (3) CF06/07/08/09 ngoài Sprint; (4) Mock thanh toán nếu cần demo; (5) Buffer ~15% cho unplanned.

Lý do: Bảo vệ Sprint Goal (luồng dùng thử) quan trọng hơn bám sát Velocity lịch sử. Capacity 181h đủ cho ~21 SP nếu phân bổ hợp lý; Velocity 18 là baseline, không phải trần cứng.

# 5. Burndown và Thích nghi

## 5.1. Đường lý tưởng vs thực tế (ngày 0–10)

Cam kết ban đầu giả định 21 SP. Lý tưởng: giảm đều ~2.1 SP/ngày.

Dữ liệu thực tế: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Thực tế | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 |

Ngày 10 còn 5 SP (không về 0). Không sửa lịch sử để làm đẹp biểu đồ.

## 5.2. Điều tra ≥ 3 tín hiệu

- Ngày 0–1: Burndown phẳng (21→21). Giả thuyết: Planning kéo dài / chưa bắt đầu code. Dữ liệu cần: thời gian họp Planning, task đã start.

- Ngày 4: Tăng từ 18→23 (+5 SP). Giả thuyết: PO thêm mã khuyến mãi 5 SP. Dữ liệu: decision log, ai approve scope change.

- Ngày 5–6: Giảm chậm + họp không ghi quyết định. Giả thuyết: Cổng QR chậm làm block (dù CF06 ngoài scope) hoặc context-switch. Dữ liệu: blocker list, notes họp ngày 6.

## 5.3. Hành động thích nghi

- Ngày 4: Từ chối hoặc đưa mã khuyến mãi vào Product Backlog (không nhồi Sprint). Công khai tại Daily.

- Ngày 5: Escalate blocker cổng QR; dùng mock nếu cần demo luồng.

- Ngày 6: Bắt buộc ghi quyết định họp vào Sprint board / Confluence.

- Cuối Sprint: Review công khai phần còn 5 SP; Retro nguyên nhân phẳng đầu Sprint & scope creep.

# 6. Ngoại lệ và Thay đổi – Bảng xử lý

| Ngoại lệ | Tác động | Cách xử lý | Công khai |
| --- | --- | --- | --- |
| QR lỗi sau tạo đơn | Goal: không ảnh hưởng (CF06 ngoài). DoD: cần fallback. Velocity/Burndown: không đổi nếu mock. | Hiển thị “Thanh toán tạm – nhận hàng thanh toán”. Log lỗi. Không rollback đơn. | Daily + Review demo fallback |
| Thiếu SĐT / điểm ngoài trường | CF03 rủi ro. Goal: thu hẹp quy tắc. Burndown: có thể chậm CF03. | Chỉ hỗ trợ điểm trong trường. Validate bắt buộc SĐT. AC cập nhật. | Backlog refinement + Sprint board |
| PO thêm mã KM 5 SP (ngày 4) | Goal: nguy cơ lệch. Velocity: ảo nếu nhận. Burndown: tăng 23. | Từ chối vào Sprint. Đưa Product Backlog. Bảo vệ Goal. | Daily ngay lập tức + ghi decision log |
| PBI mới 80% chưa qua test | DoD: không đạt. Velocity: 0 điểm. Burndown: vẫn tính remaining. | Không Done → không tính SP. Chuyển Sprint sau hoặc hoàn thiện test. | Review: báo cáo % Done + lý do |

# 7. Tóm tắt quyết định chính

- SP chốt: CF01=3, CF02=5, CF03=5, CF04=8, CF05=5 (stretch). CF06/08 loại hoặc spike.

- Sprint Goal: Luồng xem→đặt→chọn điểm→nhận/giao→xem trạng thái dùng thử được tại 2 căn tin.

- Capacity: 193h → 181h (Minh nghỉ 2 ngày). Backend là ràng buộc.

- Phạm vi cam kết: 21 SP (CF01–04); CF05 stretch. Ưu tiên Goal hơn bám Velocity cứng.

- Burndown: phát hiện scope creep ngày 4, phẳng đầu Sprint, blocker ngày 5-6 → hành động từ chối thay đổi + ghi quyết định.

- Ngoại lệ: bảo vệ Goal & DoD; chỉ Done mới tính Velocity; mọi quyết định công khai tại Daily/Review.

— Hết tài liệu —